## 質問表
NO. | 日付 | 質問者 | ソフトVer. | 内容 | ページリンク | 回答 | ステータス | 備考
1 | 2026-06-05 | BX | 1.24sp | 1.24spで下限状態にある際に、動作中入力または障害物感知入力が入った場合、受信機から信号が送信されています。 しかし、現行の受信機仕様では 「下限状態の際に、動作中 or 障害物感知入力が入った時」 の状態遷移は発生しない為、受信機からの信号送信も行いません。 現行のSRX1931-100と合わせる形で、1.24spでも、入力の優先順位を、 下限→障害物感知→動作中とし、 「下限状態の際に、動作中 or 障害物感知入力が入った時」 は信号送信を行わないようにしてください。 | - | 2026-6-9青柳回答 ソフトを修正しました、ご確認お願いします。 | 完了 | 2026/6/12確認
2 | 2026-06-05 | BX | 1.24sp | 通信機から信号がきた後に、受信機が正しく動作(停止→開・閉)していません。 No.2の確認をお願いします。 | No.2 | 2026-6-9青柳回答 ソフトを修正しました、ご確認お願いします。 | 完了 | 2026/6/12確認
3 | 2026-07-03 | BX | 1.24sp | 通信機から制御信号を受信した際は、すぐに状態応答を通信機へ返送しないでください。 制御信号受信後、開閉機からの状態変化通知(障害物感知、下限、動作中)を監視し、3秒以内に状態変化通知(障害物感知、下限、動作中)を受信した場合は、その通知を優先し、通信機への状態応答は行わないでください。 一方、制御信号受信後3秒経過しても開閉機から状態変化通知(障害物感知、下限、動作中)がない場合は、その時点で通信機へ状態応答を返送してください。 詳細はNo.3の確認をお願いします。 从通信机接收到控制信号时，请勿立即向通信机返回状态响应。 接收控制信号后，请监视来自开闭机的状态变化通知（障碍物感知、下限、动作中），如果在3秒以内收到了状态变化通知（障碍物感知、下限、动作中），则优先处理该通知，不向通信机进行状态响应。 另一方面，如果在接收控制信号后经过3秒仍未收到来自开闭机的状态变化通知（障碍物感知、下限、动作中），则在该时间点向通信机返回状态响应。 详细内容请确认No.3的相关说明。 | No.3
4 | 2026-07-08 | BX | 1.24sp | stm8→stm32のパケットを確認したところ、 ab 00 81 09 1b 79 d5 21 35 00 af 6e 02 と、typeが1になっています。本受信機はtypeを2で返信するよう修正をお願い致します。 确认了从STM8发送至STM32的数据包内容： ab 00 81 09 1b 79 d5 21 35 00 af 6e 02 其中type 为 1。 请对本接收机进行修改，使其回复数据包中的 type 为 2。 | -
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## No.2 (hidden)
質問表へ戻る
＜要求動作＞
①通信機から開・閉受信
②受信機の停止リレーを1秒間ON する。
③1 秒間休止。
| ④受信機が開・閉出力を行う |  |  | ←④の動作について、Ver.1.24spを書き込んだ受信機から開リレーの音がしません。
修正をお願いします。
①
| 通信機開 | ON
OFF
[5 empty] | ②1秒 | ③1秒
| 受信機停止 | ON
OFF
④1秒
| 受信機開 | ON
OFF

## No.3
質問表へ戻る
現状
受信机送信条件
| ➀对通信机操作的返答 |  | 通信機 |  | 受信機 |  | 開閉機
➁卷帘门状态变化时的回答
③受信机電源投入時
OPEN
＜問題＞
| 由于接收机向通信机的响应过快， |  |  |  |  | STOP+OPEN
导致在卷帘门开始动作之前状态显示就已经变为“动作中”，
从而使卷帘门的实际状态与状态显示之间产生不一致。
|  | 4.8秒 (実測値) |  | ➀状態返送(CLOSE) |  |  |  | 2.1秒 (実測値)
動作中
➁開動作中
|  | 変更后(3秒以内收到开闭机的状态变化) | [7 empty] | 変更后(3秒以内开闭机状态没有变化)
|  |  | 通信機 |  | 受信機 |  | 開閉機 |  |  |  | 通信機 |  | 受信機 |  | 開閉機
|  |  |  | OPEN |  | STOP+OPEN | [5 empty] | OPEN |  | STOP+OPEN
3秒以内 で 状態変化
[9 empty] | 3秒 | [6 empty] | 3秒
|  |  |  | ➁開動作中 |  | 動作中
|  |  |  | ➀状態返送 | [7 empty] | ➀状態返送(開動作中) |  | 動作中
＜共通要求仕様＞
根据接收机的发送条件①，CLOSE状态通知会被回传，所以我们希望将其屏蔽，不予回传。
处理流程
从通信机接收控制信号
启动3秒定时器
等待来自开闭机的状态变化通知（障碍物感知、下限、动作中）
  3秒以内收到通知 → 不向通信机进行状态响应
  经过3秒仍未收到通知 → 向通信机发送状态响应
处理结束
通过上述流程，优先处理来自开闭机的状态变化信息（障碍物感知、下限、动作中），仅在确认无状态变化的情况下，于3秒后向通信机做出响应。
※来自开闭机的状态变化（障碍物感知、下限、动作中）可以立即响应。 而针对来自通信机的操作，不立即进行回复。
3秒计时开始
3秒以内
由于在3秒以内收到了来自开闭机的状态变化通知（障碍物感知、下限、动作中），并且已进行了②的状态变化响应，因此不执行①的状态回送。
3秒计时开始
3秒以上経過
由于在3秒以内未收到来自开闭机的状态变化通知（障碍物感知、下限、动作中），因此执行①的状态回送。

## No.3 (2) (hidden)
現状
受信機が送信する条件
➀通信機からの操作による返答 |  | 通信機 |  | 受信機 |  | 開閉機
➁シャッター状態が変化した際の回答
③受信機電源投入時
OPEN
＜問題＞
受信機から通信機への応答が早い為、 |  |  |  |  | STOP+OPEN
シャッターが動作を開始する前に状態表示が
「動作中」となり、シャッターの状態と、
状態表示の間に不整合が生じる。 | 4.8秒 (実測値) |  | ➀状態返送(CLOSE) |  |  |  | 2.1秒 (実測値)
動作中
➁開動作中
変更後
|  | 通信機 |  | 受信機 |  | 開閉機
OPEN
STOP+OPEN
3秒
X秒
動作中
➀➁状態返送(開動作中)
＜共通要求仕様＞
受信機の送信条件➀により、CLOSEの状態通知が返送されるため、これを返送しないようにしたい。
＜通信機への要求仕様＞
受信機からの状態返送は、OPEN要求後X秒経過してから返却するように変更するため、併せて、通信機のタイムアウト時間を状態返送時間以上（状態応答を返却するまでの4.8秒以上）に延長する必要あり。 これにより、状態応答受信時にはシャッター状態の遷移が完了しているため、シャッター状態と状態表示の不整合を解消する。
＜受信機への
要求仕様＞
受信機からSTOPの信号を受けてから、
3秒後に動作中出力を行うようにする